**Կոտայքի մարզի
Չարենցավան համայնք**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**2019 թվական**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հակոբ Շահգալդյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2019 թվականի մարտի 15-ի թիվ 20 որոշմամբ**

**Չարենցավան 2019թ.**

**Բովանդակություն**

[**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ** 3](#_Toc510182957)

[**1.** **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները** 4](#_Toc510182958)

[**2.** **Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)** 11](#_Toc510182959)0

[**3.** **Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը** 15](#_Toc510182960)21

[**4.** **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը** 24](#_Toc510182961)23

[**5.** **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը** 24](#_Toc510182962)

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, որտեղ հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները:

*Չարենցավան համայնքի 2019 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) մշակման հիմնական նպատակն է ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը: ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:*

Չարենցավան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի Տրամաբանական հենքը,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցառումները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

**Չարենցավան համայնքի 2019թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից**.

**1-ին**  **բաժնում** սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները:

**2-րդ** **բաժնում** ներկայացվում են համայնքի 2019 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների):

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2019 թվականի ծրագիրը:

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը:

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի գնահատման պլանը:

1. **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ բնակավայր:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները:

**Աղյուսակ 1.** **Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշները** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| 1. | Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 29% | 28% |
| 2. | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տարեկան կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 44% | 46% |
| 3. | Համայնքում գրանցված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)  | 39385 | 39400 |
| 4. | Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ.դրամ) | 80000.0 | 150000.0 |
| 5. | Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 520/2700 | 530/2750 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Չարենցավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 77% | 80% |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), % | 60% | 65% |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | 44% | 46% |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում**Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**Ստեղծել կազմավորումներ, արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն վերաբերյալ կազմակերպել դասընթացներ | Բնակչության ծանոթացումը խաղաղից պատերազմին անցնելու պլանին ու դրա հետագա կիրառմանն ու իրագործմանը (մարդ) | 530 | 600 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը | Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայությունը, մասնավորապես գյուղական բնակավայրերի քարտեզագրման ծառայությունների առկայությունը (հատ) | 6 | 7 |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 40 | 50 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում**Նպաստել արտադրական նշանակության տարածքները նպատակային օգտագործման տրամադրելուն | Համայնքում առկա արտադրական նշանակության տարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, %  | 20 | 30 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակի բարելավում | Բարեկարգ ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում %  | 30 | 35 |
| Փողոցների ճանապարհային գծանշումների ծառայությունների բարելավում | Ներհամայնքային փողոցների ճանապարհային գծանշումների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում % | 10 | 35 |
| Ճանապարհային երթևեկության պայմանների բարելավում | Փողոցների խաչմերուկներում լուսացույցային օբյեկտների տեղադրում (հատ) | 3 | 4 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** Ապահովել համայնքում առևտրի և սպասարկման մասին օրենքի պահանջների լիարժեք կատարումը | Համայնքում առևտուր և սպասարկման ծառայություններ իրականացնող սուբյեկտների թվի աճ (հատ) | 321 | 360 |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում % | 90 | 95 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքները** Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, % | 60 | 70 |
| Ապահովել ՏԻՄ- երի կողմից համայնքի բնակչությանը՝ մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Գրադարանից օգտվող բարձր դասարանների աշակերտների և ուսանողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուր բնակչության մեջ % | 5 | 8 |
| Նպաստել աշխատաշուկայի և կրթական համակարգի միջև կապի բարելավմանը | Համայնքում հիմնել Արմաթ լաբորատորիաներ և ՏՏ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության այլ ձևաչափեր (հատ) | 1 | 6 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** Նպաստել համայնքում առկա բուժմիավորման կողմից տրամադրվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը  | Համայնքում առկա նորոգված և բարեկարգ բուժմիավորումների թիվը (հատ) | - | 1 |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** Ապահովել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում % | 15 | 17 |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն**Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում հաշվառված ընտանիքների մեջ % | 16 | 15 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն**Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ % | 25 | 30 |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** Նպաստել պարբերաբար իրականացվող համայնքի տարածքում գտնվող բնակիչների սեփականություն հանդիսացող անասունների պատվաստման որակի բարձրացմանը` համաճարակներից խուսափելու համար | Տարեկան համայնքում առկա պատվաստման ենթակա անասունների քանակ % | 98 | 100 |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն**Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) % | 60 | 90 |
| Աղբամաննների / աղբարկղների թիվը(հատ)  | 380 / 130 | 610 / 200 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն**Հյուրանոցային հատվածի և հանգստի գոտիների զարգացում | Ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող օթևանատների թիվ (հատ) | - | 5 |
| Նպաստել զբոսաշրջության ոլորտի ենթակառուցվածքների քանակական աճին և որակի բարելավմանը | Օթևանատների և տուրիստական ոլորտի բիզնեսմենների համար ձեռնարկատիրական գիտելիքների ուսուցման դասընթացների կազմակերպում | 15 | 15 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն**Քաղաքացիական հասարակության կառույցների և գործարար հատվածի հետ ՏԻՄ-ի համագործակցության բարելավում | Խորհրդակցական ֆորմալ և ոչ ֆորմալ մարմինների թիվ(հատ) | 3 | 3 |

1. **Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ** |  |  |
| **Աշխատանքներ** |  |  |
|  | Չարենցավան համայնքի մարզադպրոցի հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքներ | 6470.148 | ք. Չարենցավան |
|  | Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Ռուսովի փողոցի մայթի կառուցման աշխատանքներ | 2309.124 | ք. Չարենցավան |
|  |  |
|  | Չարենցավան համայնքի Իսահակյան – Քոչարի և Թումանյան փողոցների մայթերի ասֆալտապատման աշխատանքներ | 4834.08 | ք. Չարենցավան |
|  | Չարենցավան համայնքի կենտրոնական փողոցների գծանշման և կահավորման աշխատանքներ | 3157.644 | ք. Չարենցավան |
| **Ընդամենը** | **16770.996** |  |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Կառավարման մարմնի պահպանում** |  | Չարենցավան համայնք |
| **Ապրանքներ** |  |  |
|  | գրասենյակային նյութեր և հագուստ | 2000 |  |
|  | տրանսպորտային նյութեր | 8415 |  |
|  | կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր | 600 |  |
| **Ծառայություններ** |  |  |
|  | Էներգետիկ ծառայություններ | 14100 |  |
|  | կոմունալ ծառայություններ | 380 |  |
|  | կապի ծառայություններ | 2105 |  |
|  | ապահովագրական ծախսեր | 350 |  |
|  | համակարգչային ծառայություններ | 111 |  |
|  | տեղեկատվական ծառայություններ | 336 |  |
|  | մասնագիտական ծառայություններ | 200 |  |
|  | մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 4500 |  |
| **ՔԿԱԳ բաժնի գործունեության կազմակերպում և ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ** |  | Չարենցավան համայնք |
| **Ապրանքներ** |  |  |
|  | գրասենյակային նյութեր և հագուստ | 20 |  |
| **Ծառայություններ** |  |  |
|  | Էներգետիկ ծառայություններ | 150 |  |
|  | կոմունալ ծառայություններ | 25 |  |
|  | կապի ծառայություններ | 206.4 |  |
|  | համակարգչային ծառայություններ | 303 |  |
|  | մասնագիտական ծառայություններ | 144 |  |
|  | մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 80 |  |
| **Մասնագիտական ծառայություններ** |  |  |
|  | էլեկտրոնային, թղթային գնումների վերաբերյալ մասնագիտական կողմնորոշման ծառայություններ | 1600 |  |
| **Ընդամենը** | **35625.4** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ջեռուցման համակարգի վերականգնում** |  | Չարենցավան համայնք |
|  | ապրանքներ | 950 |  |
| **Նախագծահետազոտական ծախսեր** |  |  |
| **Աշխատանքներ** |  |  |
|  | նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում | 2000 |  |
| **Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ** |  |  |
| **Ծառայություններ** |  |  |
|  | մասնագիտական ծառայություններ | 2000 |  |
| **Աշխատանքներ** |  |  |
|  | նախագծահետազոտական ծախսեր | 2000 |  |
| **Ընդամենը** | **6950** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Հավաքովի կառույցներ** |  | Չարենցավան համայնք |
| **Ապրանքներ** |  |  |
|  | սպասասրահներ | 999 |  |
| **Փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ** |  | Չարենցավան համայնք |
| **Աշխատանքներ** |  |  |
|  | ք. Չարենցավան, գ. Ալափարս, գ. Արզական, գ. Բջնի փողոցների ասֆալտապատ ծածկույթի փոսային նորոգում | 28525.464 |  |
| **Ընդամենը** | **29524.464** |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |
| **Համայքային միջոցառումների կազմակերպում և մարզային, հանրապետական միջոցառումներին մասնակցության ապահովում** |  | Չարենցավան համայնք |
| **Ապրանքներ** |  |  |
|  | Ամանորյա տոպրակներ (պարկիկներ) | 1200 |  |
| **Ծառայություններ** |  |  |
|  | Միջոցառումների հետ կապված ծառայություններ | 5000 |  |
| **Ընդամենը** | **6200** |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն**  |  |  |
| **Աղբի և թափոնների հետ կապված ծառայություններ** |  | Չարենցավան համայնք |
| **Ծառայություններ** |  |  |
|  | աղբահանության ծառայություն | 58000 |  |
| **մոնտաժված սարքավորումներ** |  |  |
| **Ապրանքներ** |  |  |
|  | աղբարկղ, մետաղյա | 4000 |  |
|  | նստարաններ | 4800 |  |
| **Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, Էներգախնայողություն** |  | Չարենցավան համայնք |
| **Ապրանքներ** |  |  |
| **վարչական սարքավորումներ** |  |  |
|  | տնտեսող լամպեր | 38570 |  |
| **աճեցվող ակտիվներ**  |  |  |
|  | բարդիներ | 599.2 | ք. Չարենցավան |
| **Ընդամենը** | **105969.2** |  |
| **Ընդհանուրը** | **184269.064** |  |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Բարեկարգ ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշռի մեծացում ընդհանուրի կազմում՝ հասցնելով 35% |
| **Ծրագիր 1. Չարենցավան համայնքի մարզադպրոցի հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքներ** |
| **Ծրագրի նպատակ** Ասֆալտապատել մարզադպրոցի հարակից տարածքը, այն դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** Ամբողջովին ասֆալտապատել Չարենցավան համայնքի մարզադպրոցի հարակից տարածքը: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**Մոնիթորինգի գնահատման տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2019թ. հունվար – 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Արդյունք** Չարենցավան համայնքի մարզադպրոցի հարակից տարածքը ասֆալտապատվել է, տարածքըդարձել է ավելի հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** Ասֆալտապատված տարածքիմակերեսը - 1200 քմ Աշխատանքների իրականացման ժամկետը - 6 ամիս  | **Տեղեկատվության աղբյուր** Չարենցավանի համայնքապետարանի Քաղաքաշինության ճարտարապետության գյուղատնտեսության և բնակկոմունալ տնտեսության բաժին, Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների կազմակերպման բաժին | Համայնքի ղեկավար | 2019թ. հունվար – 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1.Չարենցավան համայնքի մարզադպրոցի հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքների ախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3. Ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4.Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 6470.148 հզր դրամԽճի շերտի իրականացում 10 սմ հաստությամբ (առանձին տեղամասերում) – 12 մ³, 145.332 հզր դրամԱսֆալտաբետոնե միաշերտ ծածկույթի իրականացում մանրահատիկ ա/բ խառնուրդից հ=5 սմ – 1200 մ², 6324.158 հզր դրամ |
| **Ծրագիր 2. Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Ռուսովի փողոցի մայթի կառուցման աշխատանքներ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Չարենցավան քաղաքի երթևեկության անվտանգության մակարդակը, մայթերը դարձնել հարմարավետ հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Բարելավել փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը հետիոտների համար | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**Մոնիթորինգի գնահատման տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2019թ. հունվար – 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Արդյունք**Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Ռուսովի փողոցիերթևեկության անվտանգության մակարդակը բարելավվել է, փողոցները և մայթերը դարձել են ավելի հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** Կառուցված մայթերի մակերեսը - 180 քմԱշխատանքների իրականացման ժամկետը – 6 ամիս | **Տեղեկատվության աղբյուր**Չարենցավանի համայնքապետարանի Քաղաքաշինության ճարտարապետության գյուղատնտեսության և բնակկոմունալ տնտեսության բաժին, Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների կազմակերպման բաժին | Համայնքի ղեկավար | 2019թ. հունվար – 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**1. Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Ռուսովի փողոցի մայթի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Մայթի կառուցման աշխատանքների իրականացման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3. Մայթի կառուցման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4. Մայթի կառուցման աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 2309.124 հզր դրամԳրունտի մշակում բուլդոզերով – 100 մ³, 11.98146 հզր դրամ Մշակված գրունտի բարձում էսկավատորով ավտոինքնաթափերի վրա - 100 մ³, 51.01929 հզր դրամԱվելորդ գրունտի տեղափոխում 5 կմ – 180տ, 361.66203 հզր դրամԲետոնե հիմքերի քանդում – 1.5 մ³, 87.77853 հզր դրամԲազալտե եզրաքարերի տեղադրում 30×15 սմ չափերի բետոնե հիմքով B15/ - 50 դմ, 687.28914 հզր դրամԳոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում և նույնի տեղադրում – 30 գմ, 162.38349 հզր դրամՄայթի ծածկի խճային հիմքի իրականացում հ=10սմ – 180 մ², 303.55044 հզր դրամՄայթի ծածկի իրականացում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից հ=3սմ – 180 մ², 626.40099 հզր դրամԱռաջացած շին. աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում 5 կմ – 6.8տ, 16.84044 հզր դրամ |
| **Ծրագիր 3.** **Չարենցավան համայնքի Իսահակյան – Քոչարի և Թումանյան փողոցների մայթերի ասֆալտապատման աշխատանքներ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Չարենցավան համայնքիՉարենցավան քաղաքի Իսահակյան – Քոչարի և Թումանյան փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը փողոցները դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ** Բարելավել Իսահակյան – Քոչարի և Թումանյան փողոցների մայթերի ասֆալտապատ ծածկույթի որակը, երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**Մոնիթորինգի գնահատման տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2019թ. հունվար – 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Արդյունք**Իսահակյան – Քոչարի և Թումանյան փողոցներիերթևեկության անվտանգության մակարդակը բարելավվել է, փողոցները դարձել են ավելի հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** Բարեկարգված մայթերի մակերեսը - 1000 քմԱշխատանքների իրականացման ժամկետը - 6 ամիս | **Տեղեկատվության աղբյուր**Չարենցավանի համայնքապետարանի Քաղաքաշինության ճարտարապետության գյուղատնտեսության և բնակկոմունալ տնտեսության բաժին, Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների կազմակերպման բաժին | Համայնքի ղեկավար | 2019թ. հունվար – 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**1. Չարենցավան համայնքի Իսահակյան – Քոչարի և Թումանյան փողոցների մայթերի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Մայթերի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3. Մայթերի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4. Ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 4834.08 հզր դրամՄայթերի ասֆալտի ծածկույթի փոսային նորոգում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնով, պատրաստ նախաշերտերի վրա – 1000մ², 4833.56844 հզր դրամ |
| **Ծրագիր 4. Չարենցավան համայնքի կենտրոնական փողոցների գծանշման և կահավորման աշխատանքներ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Չարենցավան համայնքի կենտրոնական փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը փողոցները դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Բարելավել փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**Մոնիթորինգի գնահատման տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2019թ. հունվար – 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Արդյունք**Չարենցավան համայնքի կենտրոնական փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը բարելավվել է, փողոցները դարձել են ավելի հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** Չարենցավան համայնքի կենտրոնական փողոցների բարեկարգված ճանապարհների մակերեսը – 47 հզր քմԱշխատանքների իրականացման ժամկետը – 6 ամիս | **Տեղեկատվության աղբյուր**Չարենցավանի համայնքապետարանի Քաղաքաշինության ճարտարապետության գյուղատնտեսության և բնակկոմունալ տնտեսության բաժին, Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների կազմակերպման բաժին | Համայնքի ղեկավար | 2019թ. հունվար – 2019թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**1. Չարենցավան համայնքի կենտրոնական փողոցների գծանշման և կահավորման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Գծանշման և կահավորման աշխատանքների իրականացման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3. Գծանշման և կահավորման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4. Գծանշման և կահավորման աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** Համայնքի բյուջեի միջոցներ – 3157.644 հզր դրամՓողոցի առանցքի նշագծում 1.1 տիպի հոծ գծով 10 սմ լայնությամբ – 5.2 կմ, 559.82391 հզր դրամՓողոցի առանցքի նշագծում 1.5 տիպի ընդհատ գծով 1:3 հարաբերությամբ, 10 սմ լայնությամբ – 9.5 կմ, 451.68897 հզր դրամՓողոցի առանցքի նշագծում 1.6 տիպի ընդհատ գծով 3:1 հարաբերությամբ, 10 սմ լայնությամբ – 0.5 կմ, 43.80627 հզր դրամՓողոցի նշագծում 1.14.1 տիպի գծով, 30 սմ լայնությամբ «Զեբրա» - 6.8 կմ, 1822.1175 հզր դրամԵրթևեկության նշանների տեղադրում – 6 հատ, 279.85914 հզր դրամ |

1. **Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
|  | Համայնքապետարանի շենք | Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1 | 1500 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | 3 հարկանի կիսանկուղային շենք |
|  | Արվեստի դպրոցի շենք | Դեմիրճյանի հրապարակ 2 | 8500 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | Երաժշտական դպրոցի շենք | Օղակային փողոց 11 | 3000 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | Էքսկավատոր ԷՕ-2621 | Չարենցավանի Մշակույթ ՀՈԱԿ |  | բավարար | խողովակափոսեր, հողափորման աշխատանքների համար |  |
|  | Զիլ ՄՄԶ-45023 | Չարենցավանի Մշակույթ ՀՈԱԿ |  | անբավարար | ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Գազ 31-105 | Չարենցավանի Մշակույթ ՀՈԱԿ |  | բավարար | Ծառայողական նպատակներով օգտագործում |  |
|  | Ալափարս գյուղի վարչական շենք | 19-րդ փող. 19 | 411.5 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | Երկհարկանի շենք |
|  | Կարենիս գյուղի վարչական շենք | Գյուղմուժ փողոց 28 | 878.5 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | Երկհարկանի նկուղային շենք |
|  | Արզական գյուղի վարչական շենք | Հ.Բաբաջանյան փող. 8 | 238 քմ  | բավարար | համայնքի սեփականություն | Մեկ հարկանի շենք |
|  | Բջնի գյուղի վարչական շենք | 1-ին փող. 102 | 180 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | Երկհարկանի շենք |
|  | Ֆանտան գյուղի վարչական շենք | Գինևան Ոպանյան 50 | 35 քմ | վատ | համայնքի սեփականություն | 1887թ. երկհարկանի նկուղային շենք |
|  | <<Զանգակ>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք.Չարենցավան Քոչարի փողոց,15 շինություն | 890.6քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | <<Ծիծեռնակ>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ք.Չարենցավան 3-րդ թաղամաս, 4-րդ փողոց,16 շինություն | 2475 քմ | մասնակի լավ | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | <<Հեքիաթ>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ք.Չարենցավան4-րդ թաղամաս, Շինարարների թիվ 4 շինություն | 1065 քմ | լավ | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | <<Լուսաբաց>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ք.Չարենցավան 5-րդ թաղամաս, 9-րդ բացվածքի 2-րդ շինություն | 2023 քմ | վատ | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | <<Հրաշք>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ք.Չարենցավան 6-րդ թաղամաս, 1-ին փողոց,թիվ 1 շինություն | 2862 քմ | լավ | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | Արզական գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | գյուղ Արզական, Բաբաջանյան 3 | 831.7 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | Բջնի գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | գյուղ Բջնի,8-րդ փողոց,թիվ 2 | 1070 քմ | լավ | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | Ալափարս գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ալափարս գյուղ, 19-րդ փողոց, տուն 5 | 1341 քմ | լավ | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |

1. **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** **Փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ, ճանապարհային գծանշումներ** |
| 1 | Չարենցավան համայնքի մարզադպրոցի հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքներ | 6470.148 | 6470.148 |  |  |  |  |
| 2 | Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Ռուսովի փողոցի մայթի կառուցման աշխատանքներ | 2309.124 | 2309.124 |  |  |  |  |
| 3 | Չարենցավան համայնքի Իսահակյան – Քոչարի և Թումանյան փողոցների մայթերի ասֆալտապատման աշխատանքներ | 4834.08 | 4834.08 |  |  |  |  |
| 4 | Չարենցավան համայնքի կենտրոնական փողոցների գծանշման և կահավորման աշխատանքներ | 3157.644 | 3157.644 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **16770.996** | **16770.996** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **16770.996** | **16770.996** |  |  |  |  |

1. **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 2019թ**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |
| --- |
|  **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Չարենցավան համայնքի մարզադպրոցի հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքներ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը | 8 |  |  |  |
| Համայնքապետարանից քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բարեկարգված ճանապարհների մակերես  | 1200 քմ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ասֆալտապատ քաղաքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռը քաղաքի ընդհանուր ճանապարհների կազմում | 5 % |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը | 6 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավել փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 6470.148 |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Ռուսովի փողոցի մայթի կառուցման աշխատանքներ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը | 4 |  |  |  |
| Համայնքապետարանից քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բարեկարգված ճանապարհների մակերես  | 180 քմ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Քաղաքային ճանապարհների բարեկարգ մայթերիմակերեսի տեսակարար կշիռը քաղաքի ընդհանուր ճանապարհների կազմում | 30 % |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը  | 6 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավել փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 2309.124 |  |  |  |
| **Ծրագիր3.** **Չարենցավան համայնքի Իսահակյան – Քոչարի և Թումանյան փողոցների մայթերի ասֆալտապատման աշխատանքներ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը | 4 |  |  |  |
| Համայնքապետարանից քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բարեկարգված ճանապարհների մակերես | 1000 քմ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ քաղաքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռը քաղաքի ընդհանուր ճանապարհների կազմում | 20 % |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը  | 6 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավել փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 4834.08 |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Չարենցավան համայնքի կենտրոնական փողոցների գծանշման և կահավորման աշխատանքներ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը  | 3 |  |  |  |
| Համայնքապետարանից քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը  | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բարեկարգված ճանապարհների մակերեսը | 47 հզր քմ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գծանշված և կահավորված ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռը ընդհանուր ճանապարհների կազմում | 80 % |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը | 6 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավել փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 3157.644 |  |  |  |