ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մշակվել է` համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի կողմից

Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Հակոբ Շահգալդյանի կողմից

Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 2017 թ մայիսի 25–ի թիվ 24-Ն որոշման

Ք. ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ

2017թ.

[1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ 3](#_Toc470105887)

[2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4](#_Toc470105888)

[2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 4](#_Toc470105889)

[2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 12](#_Toc470105890)

[2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ 12](#_Toc470105891)

[2.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ 13](#_Toc470105892)

[2.5 ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 19](#_Toc470105893)

[3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ 21](#_Toc470105894)

[3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ 21](#_Toc470105895)

[3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 21](#_Toc470105896)

[3.3 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 22](#_Toc470105897)

[4. ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ 34](#_Toc470105898)

[5. ՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 36](#_Toc470105899)

[ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ 39](#_Toc470105900)

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ

Չարենցավան համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել սահմանադրական և օրենսդրական փոփոխություններով պայմանավորված հրամայականները:

Ներկայացվող ՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Չարենցավան համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀԶԾ-ում հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ ծախսեր առաջանալու խնդիրները: ՀԶԾ-ն մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքի զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման (հատկապես՝ արտադրական կազմակերպությունների, փոքր և միջին բիզնեսի և այլնի) հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Վերհանված հիմնախնդիրների հիման վրա, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի ղեկավարը` համայնքապետարանի աշխատակազմի և Չարենցավան համայնքի ավագանու հետ միասին մշակել է համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ն, որը քննարկվել և հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:

Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ում ներառված են Չարենցավան համայնքի հետագա զարգացումը ուղենշող համալիր միջոցառումներ, որում ընդգրկված են նաև դրույթներ իմ նախընտրական ծրագրերից: բաղադրիչները: Այն Չարենցավան համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Չարենցավանի բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիր է, որը հանդիսանալու է համայնքապետարանի գործունեության ուղեցույցը:


Փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձվել նրա ներդաշնակեցմանը ՀՀ ռազմավարական, մարզային և տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ լիակատար համագործակցություն` խթանելով մեր երկրի և համայնքի կայուն զարգացումը տվյալ ծրագրերի հետևողական իրականացման արդյունքում:

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ


Չարենցավան համայնքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզում՝ մայրաքաղաք Երևանից 35կմ հյուսիս-արևելք, մարզկենտրոն Հրազդանից` 15կմ հարավ-արևմուտք, Հրազդան գետի ձախ ափին, ծովի մակարդակից 1600-1700 մետր բարձրության վրա: Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 556.76 հա: Այն մոտ է Երևան-Սևան ավտոմայրուղուն, քաղաքը հատում է նաև Երևան-Սևան երկաթուղին: Քաղաքը հիմնադրվել է 1947 թ., որպես Գյումուշի հիդրոէլեկտրոկայանի բանվորական ավան: Համայնքի կլիման բնութագրվում է որպես չափավոր ցամաքային։ Բոլոր եղանակները գրեթե համապատասխանում են օրացուցային եղանակներին։ Ամենատաք ամիսը հուլիսն է, միջին ջերմաստիճանը +19°С է, առավելագույնը՝ +35°С։ Ամենացուրտ ամիսը հունվարն է, միջին ջերմաստիճանը -7°С է, նվազագույնը՝ -34°С։ Տեղումների տարեկան ընդհանուր քանակը կազմում է 500 մմ, որոնք լինում են հիմնականում ապրիլից հունիս ամիսներին։ Գարնանը տիրապետում են արևմտյան քամիները, իսկ աշնանը ակտիվանում են լեռնահովտային քամիները, որոնց արագությունը հասնում է 17-20 մ/վ–ի։

Համայնքի բնակչությունը 01.12.2016թ. դրությամբ կազմում է մոտ 28.8 հազ. մարդ: Ազգային առումով այն գրեթե միատարր է (98.8%-ը հայեր): Բնակչության ընդհանուր թվում կանայք կազմում են 52 %-ը, իսկ տղամարդիկ՝ 48%:



Սեռատարիքային սանդղակի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կանայք ավելի երկարակյաց են, քան տղամարդիկ: Այսպես. 63 տ. բարձր բնակչության 58% կազմում են կանայք, իսկ 42%-ը՝ տղամարդիկ:

Սեռատարիքային սանդղակ / ստացվել է 01/12/2016



**Աղյուսակ 1.** Համայնքի մշտական բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները (01.10.2016 թ. դրությամբ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ցուցանիշները | Մարդ |
| 1. | Բնակչության թվաքանակը, մարդ | 28803 |
| 2. | Տնային տնտեսությունների թվաքանակը | 7194 |
| 2.1 | այդ թվում՝ ժամանակավոր կացարաններում /վագոն, տնակ/ բնակվող | 0 |
| 2.2 | կիսակառույց տներում բնակվող | 0 |
| 3. | Նպաստ ստացող ընտանիքների քանակը | 1364 |

Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

**Աղյուսակ 2.** Համայնքի առկա բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները (01.10.2016 թ. դրությամբ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը | Կանայք | Տղամարդիկ |
|  | Համայնքի բնակչության թիվը, այդ թվում` | 28803 | 14937 | 13866 |
|  | մինչև 1 տարեկան | 247 | 112 | 135 |
|  | 1-2 տարեկան | 760 | 369 | 391 |
|  | 3-4 տարեկան | 734 | 378 | 356 |
|  | 5-6 տարեկան | 889 | 390 | 499 |
|  | 7-10 տարեկան | 1634 | 775 | 859 |
|  | 11-14 տարեկան | 1335 | 668 | 667 |
|  | 15-17 տարեկան | 867 | 420 | 447 |
|  | 18 և ավելի տարեկան | 22337 | 11825 | 10512 |
|  | Կենսաթոշակառուներ (ներառյալ հաշմանդամներ) այդ թվում՝ | 3905 | 2249 | 1656 |
|  | Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 112 | 58 | 54 |
|  | Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 3 | 3 | 0 |
|  | Հաշմանդամ երեխաներ | 83 | 38 | 45 |
|  | Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | 4 | - | - |
|  | Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ | 365 | - | - |
|  | Հաշմանդամներ | 1249 | 606 | 643 |
|  | Զբաղվածներ | 3988 | - | - |
|  | Գործազուրկներ | 2033 | 1492 | 541 |
|  | Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը | 1585 | - | - |
|  | Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը | 77 | - | - |

Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են կանայք: Աշխատունակ տղամարդկանց մի մասը զբաղված է արտագնա աշխատանքով:

**ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ**

Չարենցավան համայնքի ղեկավարը վերընտրվել է 3-րդ անգամ անընդմեջ 2014 դեկտեմբերի 6-ին: Համայնքի ավագանին բաղկացած է 15 անդամներից, ընտրվել է 2016թ. հոկտեմբերի 2-ին: Համայնքապետարանի աշխատակազմը բաղկացած է 56 աշխատակիցներից, հետևյալ կառուցվածքով.

համայնքի ղեկավար,

համայնքի ղեկավարի տեղակալ,

աշխատակազմի քարտուղար,

համայնքի ղեկավարի խորհրդական,

համայնքի ղեկավարի օգնականներ (2),

գլխավոր մասնագետ–իրավաբան,

ֆինանսական և տնտեսական վերլուծությունների բաժին (5),

ծրագրերի և կանխատեսումների բաժին (6),

ճարտարապետության, քաղաքաշինության և բնակարանային կոմունալ բաժին (5),

առևտրի, սպասարկման և եկամուտների հավաքագրման բաժին (5),

մշակույթի, կրթության, սպորտի և երիատասարդության հարցերով բաժին (6),

ներքին աուդիտի բաժին (2),

ՔԿԱԳ Չարենցավանի տարածքային բաժին (2),

սպասարկող անձնակազմ (18):



**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

Համայնքի տարածքում գործում է 6 համեմատաբար խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություն, 1 կապի հանգույց, 1 էլեկտրացանց, 1 ջրմուղ-կոյուղու սպասարկման, 1 գազամատակարարման և 1 գազի սպասարկման ձեռնարկություն: Արդյունաբերական ձեռնարկություններից ևս 3-ը՝ «Արմավտո» (թուջե և պողպատե ձուլվածքներ) և «Կայծ» գործարաններն ու կարի ֆաբրիկան, վերջին տարիներին անկանոն են աշխատում:

Արտադրական և շինարարական ոլորտներում զբաղվածների թիվը շուրջ 1300 է: Առևտրի ոլորտում զբաղվածների թիվը կազմում է շուրջ 400, իսկ սպասարկման ոլորտում՝ 800:

Հաշվի առնելով նաև այլ ոլորտների պետական և համայնքային կազմակերպությունների աշխատակազմերը, զբաղվածների թիվը համայնքում կազմում է շուրջ 4000 մարդ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Արդյունաբերական ձեռնարկության անվանումը | Արտադրատեսակները | Աշխատողների թիվը | |
| 2012թ. | 2016թ. |
| «Ասկե Գրուպ» ԲԲԸ | Ամրանների արտադրություն | 161 | 421 |
| «Գործիքաշինական գործարան» ԲԲԸ | Գործիքներ, դետալներ | 52 | 34 |
| «Հաստոցաշինական գործարան» ՓԲԸ | Հատուկ արտադրանք | 240 | 191 |
| «Խորդա» ՍՊԸ | Հիդրոտուրբիններ, գեներատորներ, ավտոմատիկայի և չափիչ սարքեր | 75 | 75 |
| «Ձուլակենտրոն» ԲԲԸ | Թուջե և պողպատե ձուլվածքներ | 295 | 96 |
| «ՌՌՌ հանքային ջրերի գործարան» ՓԲԸ | Հանքային ջուր, աղբյուրի ջուր | 270 | 350 |
| **Ընդամենը** |  | **1093** | **1167** |

Համայնքի ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպություններն են (ՀՈԱԿ) `

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Անվանումը | Աշխատողների թիվը | | Երեխաների թիվը | |
| 2012թ. | 2016թ. | 2012թ. | 2016թ. |
|  | «Ծիծեռնակ» մ/մանկապարտեզ | 45 | 47 | 332 | 280 |
|  | «Լուսաբաց» մ/մանկապարտեզ | 25 | 25 | 124 | 125 |
|  | «Հեքիաթ» մ/մանկապարտեզ | 26 | 26 | 140 | 130 |
|  | «Հրաշք» մ/մանկապարտեզ | 39 | 51 | 205 | 320 |
|  | «Զանգակ» մ/մանկապարտեզ | 21 | 21 | 108 | 90 |
|  | Ա.Խաչատուրյանի անվ. երաժշտական դպրոց | 75 | 82 | 309 | 355 |
|  | Գառզուի անվ. արվեստի դպրոց | 65 | 73 | 456 | 595 |
|  | Ա.Մանուկյանի անվ. մարզադպրոց | 35 | 36 | 470 | 436 |
|  | Մանկապատան. ստեղծագործ. կենտրոն | 16 | 18 | 152 | 178 |
|  | Քաղաքային գրադարան | 14 | 18 | - | - |
|  | «Մաքուր Չարենցավան» /փողոցների, բակերի ու կանաչ գոտիների սանմաքրում/ | 46 | 48 | - | - |
|  | «Մշակույթ» /լուսավորություն, կանաչապատ տարածք. խնամք, գերեզմ. սպասարկում/ | 29 | 30 | - | - |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | **436** | **475** | **2296** | **2509** |

**ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ**

Համայնքն ունի 197 բազմաբնակարան բնակելի շենք, 7871 բնակարաններով: 1991թ. բազմաբնակարան շենքերի շինարարության դադարեցման հետևանքով թերավարտ է մնացել 9-րդ թաղամասի թվով 40 շենքերի շինարարությունը, որոնցից 22-ի համար իրականացված էին հիմնային և հողային աշխատանքները: Անցած 20 տարիներին համայնքում բնակարանային շինարարության բնագավառում պետական և համայնքային միջոցներ չեն հատկացվել:

Համայնքի բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսը 426.6 հազ. քմ է, հիմնականում սեփականաշնորհված է: Բնակֆոնդի սպասարկման աշխատանքները իրականացվում են համայնքում ստեղծված 3 համատիրությունների կողմից. «Կռունկ» (ընդգրկում է 66 շենք), «Նարե-99» (ընդգրկում է 83 շենք), «Անդրանիկ» (ընդգրկում է 48 շենք և 93 անհատական տուն):

Անհատական բնակելի շինարարության համար 1990, 1993թթ. «Սարալանջ» և «Այգեստան» թաղամասերում բաժանված հողատարածքներում (13 հա և 10 հա) առկա է 5 բնակելի տուն (առանձնատուն), իսկ թվով 63 բնակելի տների շինարարությունը թերավարտ է:

Համայնքի վարչական տարածքում առկա է շուրջ 1570 ավտոտնակ (ընդհանուր մակերեսը` մոտ 39250 քմ), որից 570ը` բնակելի շենքերի շրջակայքում: Դրանցից օրինականացված են 145-ը:

Բնակարանային ֆոնդի սպասարկման համար կարևոր նշանակություն ունեցավ կառավարության և համայնքի միացյալ միջոցներով համայնքի տանիքների լայնածավալ վերանորոգումը վերջին տարիներին։ 66 հարթ տանիքներից վերանորոգված են 58-ը, իսկ 132 թեք տանիքներից՝ 62–ը։

Համայնքի 66 բարձրահարկ շենքերում կան 85 վերելակներ, որոնք ամբողջությամբ գործում են:

Կարիք կա ապաստարանների վերանորոգման, վերազինման և կահավորման:

**ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ**

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 556.76 հա,

բնակարանային ֆոնդը` 42.66 հա,

արտադրական նշանակության հողեր` 208.08 հա,

գյուղատնտեսական նշանակության հողեր` 47.28 հա,

գերատեսչական հիմնարկների զբաղեցրած հողեր` 0.52 հա,

հանգստի գոտիներ` 19.79 հա,

անտառային գոտի` 29.68 հա,

ջրային ֆոնդեր` 3.34 հա:

Բնակավայրի տարածքը կազմում է 229.84 հա:

Հողի սեփականաշնորհմանը մասնակցել է 295 ընտանիք:

Մեկ հողաբաժնի չափը կազմել է.

«Սարալանջ» թաղամասում 600 քմ,

«Այգեստան» թաղամասում 400 քմ,

10-րդ թաղամասում` 400 քմ:

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական հողերը կազմում են 66.59 հա։

Համայնքի սեփականություն համարվող հողերը կազմում են 275.07 հա:

Օտարված և օգտագործման տրամադրված հողերը կազմում են 214.42 հա:

**ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքի հողերը զերծ են աղակալման, հողմնահարման, հողատարման, ճահճացման, ողողման երևույթներից:

Կենցաղային թափոնների հեռացման և աղբահանության աշխատանքները կազմակերպված են բարձր մակարդակով։

Շենքերի կենցաղային աղբը կուտակվում է համայնքի տարածքում հավասարաչափ տեղադրված 280 աղբարկղերի և 115 փողոցային նոր աղբամանների մեջ: Կուտակված աղբը սահմանված գրաֆիկով «Բարմաք» ՍՊԸ աղբատար ավտոմեքենաներով տեղափոխվում է համայնքի ծայրամասում գտնվող բացօթյա աղբավայր և վնասազերծվում: Վնասազերծումն իրականացվում է հիմնականում շինարարական աղբի միջոցով, որի շնորհիվ աղբը վերածվում է անօրգանական նյութի։ Սպասարկող կազմակերպության մեքենայական պարկը կազմում են՝ 4 ԳԱԶ-53 КО-413 աղբատար մեքենա, 1 ԳԱԶ-53М ինքնաթափ, 1 ԶԻԼ-449 (6 մեքենա)։

Ներկայումս աղբահեռացումը տարեկան միջին հաշվով կազմում է 14780 խ.մ., կենցաղային թափոնները` 13600 խ.մ.:

Կենտրոնական և ներթաղամասային փողոցների, բակերի ու կանաչ գոտիների սանմաքրման աշխատանքները «Մաքուր Չարենցավան» ՀՈԱԿ–ի կողմից կատարվում են մեքենայացված և ձեռքի միջոցներով: Առկա մեքենայական շարժակազմը, որը ներառում է 2 ДТ-75 բուլդոզեր տրակտոր, 1 ավտոգրեյդեր, 3 Т-40 Բելոռուս ունիվերսալ մաքրող մեքենա (երեք գործիքով), 2 Т-80 ձյուն մաքրող մեքենա, 1 ԳԱԶ-53 ինքնաթափ, 1 ԶԻԼ-130, թույլ է տալիս աշխատանքները կազմակերպել բարձր մակարդակով:

Լուսավորության, կանաչապատ տարածքների խնամքի և քաղաքային գերեզմանոցների սպասարկման խնդիրներով զբաղվում է «Մշակույթ» ՀՈԱԿ–ը։

Խմելու ջրի մատակարարումը 2015-16թթ. իրականացված հիմնանորոգումից հետո քաղաքում դարձել է շուրջօրյա:

Ոռոգման ջրագծերի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 5915 գծմ.: Ցանցն ամբողջությամբ ենթակա է հիմնանորոգման: Ոռոգելի կանաչապատ տարածքը կազմում է 68 հա, որից ներկայումս ոռոգվում է 25.1 հա։ Կարիք կա անտառաշերտերի վերականգնման` ինչպես քաղաքի մուտքի մոտի սարերի վրա, այնպես էլ` քաղաքային զբոսայգու և հարակից` դեպի հիվանդանոց ձգվող տարածքում: Հեղեղատարների երկարությունը 5632 գծմ է: Դիտահորերի թիվը՝ 73, անձրևաջրերի ընդունման հորերի թիվը՝ 76:

**ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքային փողոցների և ճանապարհների երկարությունը կազմում է 74.0 կմ 670 հազ. քմ ընդհանուր մակերեսով, որոնց 70%-ն ընդհանուր վերանորոգման կարիք ունի:

Գոյություն ունի համայնքի ենթակայության 3 կամուրջ, որոնք կառուցման օրվանից չեն հիմնանորոգվել, ինչի անհրաժեշտությունը ակնհայտ է:

Տրանսպորտի և հետիոտների շարժը կազմակերպելու նպատակով անհրաժեշտություն կա փողոցներում տեղադրել մոտ 200 ճանապարհային երթևեկության նշաններ:

Առկա է կանոնավոր տրանսպորտային հաղորդակցություն շրջակա գյուղերի, մարզկենտրոնի և մայրաքաղաքի հետ։ Չարենցավան–Երևան երթուղին սպասարկում է նաև որոշակի ներքաղաքային հատված։ Այդուհանդերձ մայրաքաղաքի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության վիճակը մնում է գերծանրաբեռնված։

**ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ**

Համայնքի տարածքում գործում են առևտրի և սպասարկումների 250 փոքր և միջին օբյեկտներ, այդ թվում առևտրի օբյեկտներ՝ 180, որից՝ բենզալցակայան՝ 5, գազի լիցքավորման կետ՝ 1, հանրային սննդի կետ՝ 12:

**ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՍՊՈՐՏ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

Համայնքում գործում է 5 հիմնական /2695 աշակերտ/ և 1 ավագ դպրոց /420 աշակերտ/: Նշված դպրոցներում աշխատողների թիվն է՝ 341, որից՝ 211 մանկավարժ։ Շենքերը հիմնանորոգված են և ունեն ջեռուցման համակարգեր:

Վերանորոգման կարիք ունի 6-րդ դպրոցի լողավազանը, որը ներկայումս չի շահագործվում:

Գործում է 1 պետական քոլեջ 268 ուսանողներով և 61 աշխատակիցներով (20

մանկավարժներ)։ Քոլեջն ունի 6 բաժին՝

• թարգմանչություն և գործավարություն,

• խոհարարական գործ

• համակարգչային տեխնիկներ

• հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում,

• տրանսպորտային միջոցների նորոգում և շահագործում,

• դասավանդում տարրական դասարաններում,

• էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ։

Քոլեջն ունի հիմնանորոգման և վերազինման կարիք:

Համայնքում գործում են 5 նախադպրոցական հիմնարկներ, 1 արտադպրոցական հիմնարկ՝ մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնը (ՄՊՍԿ):

Նախադպրոցական հիմնարկներ հաճախում են 850 երեխաներ, ընդ որում խմբերը գերծանրաբեռնված են։ Մանկապարտեզները ապահովված են տիպային շենքերով, ջրով, էլեկտրաէներգիայով:

Մանկապարտեզներից 3-ում գործում է ջեռուցման համակարգ:

«Զանգակ» և «Լուսաբաց» մ/մանկապարտեզների շենքերն ունեն հիմնանորոգման խնդիր:

Համայնքում գործում են երաժշտական դպրոց, արվեստի դպրոց, գրադարան, մանկապատանեկան մարզադպրոց:

Գործող մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնը (նախկինում` պատանի տեխնիկների կայան) կարիք ունի վերապրոֆիլավորման` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագիտական ուսուցման ներդրմամբ: Բարելավման ենթակա են նաև շենքային պայմանները:

Ա.Խաչատուրյանի անվան երաժշտական դպրոցը գործում է նպաստավոր պայմաններում, շենքը ջեռուցմամբ ապահովված է: Դպրոցում գործում են դաշնամուրի, լարային, փողային, վոկալի և ժողգործիքների բաժիններ: Առավել մասսայականություն են վայելում ժողգործիքների բաժինները։ Շենքն ունի հիմնանորոգման կարիք:

Համայնքի Գառզուի անվան արվեստի դպրոցը 2008թ-ից գործում է Մշակույթի տան շենքում, որը 2009թ. ջեռուցվում է։ Գործում են մանկական պարային համույթներ, կերպարվեստի, քանդակագործության, ձեռագործության, դաշնամուրի, լարային և վոկալի բաժիններ: Առավել մասսայական են պարարվեստի և կերպարվեստի բաժինները: Շենքն ունի մասնակի վերանորոգման և երաժշտական գործիքներով ու գույքով համալրման կարիք:

Քաղաքային գրադարանը տեղավորված է 6-րդ թաղամասի 19-րդ բնակելի շենքի առաջին հարկում: Գրադարանում 2011թ. Սիվիլիթաս հիմնադրամի և համայնքի համաֆինանսավորմամբ իրականացված մասնակի վերանորոգման և տեխնիկական վերազինման աշխատանքների արդյունքում նկատվում է այցելուների թվի աճ։ Կազմակերպվում են թատերական բեմականացումներ, գրական երեկոներ, սեմինարներ, հանդիպումներ։ Գրադարանում գործում է Ամերիկյան անկյուն:

Համայնքում կարիք կա կինոցուցադրման, համերգների և թատերական ներկայացումների համար նախատեսվող ժամանակակից մեծ դահլիճի:

Համայնքում 2010թ.–ին սկսվել է նոր, ժամանակակից մարզադպրոցի շինարարությունը։ Այն նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2018թ–ին։ Կարիք կա ծրագրի շարունակական ընդլայնման` ներառելով նախկինում նախագծված և ապա նախագծից հանված լողավազանի կառուցումը:

Մարզադպրոցում գործում են 8 տարբեր մարզաձևերի խմբեր, հաճախում են՝ 436 երեխա:

2000թ. օգոստոսին համայնքում կառուցվել է Սուրբ Փրկիչ եկեղեցին։

**ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքի տարածքում գործում է «Բժշկական Կենտրոն» ՓԲԸ–ն, որն իր մեջ միավորում է հիվանդանոցն ու պոլիկլինիկան։ Կենտրոնն ունի 191 աշխատակից։ Հիվանդանոցում կա 35 մահճակալ։

Կարիք կա բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգման և վերազինման (պետություն-մասնավոր համագործակցության շրջանակներում):

Գործում է նաև հիգիենիկ համաճարակային կենտրոն՝ 21 աշխատակիցներով:

Համայնքի տարածքում գործունեություն են ծավալում 6 մասնավոր ատամնաբուժարաններ, 14 դեղատներ:

**ՀԱՆԳՍՏԻ ԳՈՏԻՆԵՐ, ԶԲՈՍԱՅԳԻՆԵՐ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ, ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ**

Համայնքում առկա են թվով 3 հանգստի գոտիներ. քաղաքային զբոսայգին, «Հաղթանակի պուրակը», «Գանգրահեր տղա» համալիրը, որոնք բոլորն էլ ունեն հիմնանորոգման կարիք:

Վերանորոգման ենթակա են նաև համայնքի 18 խաղահրապարակների մեծ մասը: Վերջին տարիներին, որոնք ունեն ընթացիկ նորոգման կարիք հիմնանորոգումից հետո գործարկված են 5 բակային ժամանակակից մինի-ֆուտբոլի դաշտեր, որոնք ունեն ընթացիկ նորոգման կարիք և մանկական ճոճանակ-կարուսելներ՝ քաղաքի տարբեր թաղամասերում:

2016թ-ին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ֆինանսավորմամբ հիմովին փոխվել է մարզադաշտի խոտածածկը՝ փոխարինվելով արհեստական խոտածածկով:

Քաղաքային 3500 հանդիսատեսի համար նախատեսված մարզադաշտը կարիք ունի հանդերձարանների և տրիբունաների հիմնանորոգման:

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

Չարենցավան քաղաքային համայնքի 2016 թվականի բյուջեն եկամտային և ծախսերի մասով կազմել է 604781.9 հազար դրամ: 2016 թվականի բյուջեի եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմել է 266448.9 հազար դրամ (44%):

2017 թվականի բյուջեն պլանավորվել է 669771.0 հազար դրամ: Սեփական եկամուտների բաժինը՝ 228734.9 հազար դրամ (34%):

## ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

**ԿՈՏԱՅՔԻ ԿՈՇՏ ԿԵՆՅԱՂԱՅԻՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

2016թ. Հայաստանի Հանրապետության, ի դեմս ՀՀ ֆինանսների նախարարության, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի, և ծրագրի շահառու համայնքապետարանների միջև ստորագրվել են «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման» ծրագրի վարկային, ինչպես նաև՝ իրականացման և աջակցության համաձայնագրերը:

Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել և շահագործել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տարածաշրջանային աղբավայր Հրազդանում, որտեղ կհավաքվի ՀՀ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում գոյացած աղբը:

Ծրագրի արժեքն է՝ 11 մլն. եվրո:

Շահառուներն են ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի, Բյուրեղավանի, Եղվարդի, Ծաղկաձորի, Նոր Հաճնի, Հրազդանի, Չարենցավանի և Գեղարքունիքի մարզի Սևանի, Գավառի, Մարտունու, Վարդենիսի և ճամբարակի համայնքները:

**ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

2016թ Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի և համայնքի համաֆինանսավորմամբ սկսվել է «Ծիծեռնակ» մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի հիմնանորոգման և ջեռուցման համակարգի կառուցման ծրագիրը` 170 մլն դրամ ընդհանուր արժեքով:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

Ասիական Զարգացման բանկի միջոցներով 2015թ սկսվել է համայնքի խմելու ջրի մատակարարման համակարգի հիմնանորոգման ծրագիրը՝ 507 մլն դրամ ընդհանուր արժեքով: Ծրագրի ավարտը՝ 2017թ.:

**ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

Համայնքում 2010թ.–ին սկսվել է նոր, ժամանակակից մարզադպրոցի կառուցման ծրագիրը՝ պետական բյուջեի միջոցներով, 1 մլրդ դրամ արժողությամբ: Ծրագիրը նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2018թ–ին։

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

**Աղյուսակ 3.** Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը / հազար դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Մուտքերի անվանումը** | **2015թ.** | **2016թ.** | **2017թ.** | **2018թ.** | **2019թ.** | **2020թ.** | **2021թ.** |
| **փաստ.** | **փաստ. 01.10.2016** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** | **կանխ.** |
|  | **ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐ` ԸՆԴԱՄԵՆԸ (I+II+III)\*** | **609645.6** | **435817.6** | **634031,4** | **646712,1** | **659646,3** | **672839,2** | **686296,0** |
| **I.** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (1+2+3)\*** | **609645.6** | **435817.6** | **634031,4** | **646712,1** | **659646,3** | **672839,2** | **686296,0** |
| **1** | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **104323.6** | **68890.3** | **108496,5** | **110666,5** | **112879,8** | **115137,4** | **117440,1** |
| **1.1** | **Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **35503.8** | **23155.4** | **36924,0** | **37662,4** | **38415,7** | **39184,0** | **39967,7** |
|  | Գույքահարկ շենքերի և շինությունների համար | **30721.1** | 19910.2 | **31949,9** | **32588,9** | **33240,7** | **33905,5** | **34583,6** |
|  | Հողիհարկ | **4782.7** | 3245.2 | **4974,0** | **5073,5** | **5175,0** | **5278,5** | **5384,0** |
| **1.2** | **Գույքային հարկեր այլ գույքից** | **52262.1** | **33926.5** | **54352,6** | **55439,6** | **56548,4** | **57679,4** | **58833,0** |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | **52262.1** | **33926.5** | **54352,6** | **55439,6** | **56548,4** | **57679,4** | **58833,0** |
| **1.3** | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | **11359.9** | **8073.5** | **11814,3** | **12050,6** | **12291,6** | **12537,4** | **12788,2** |
|  | Տեղականտուրքեր | **11359.9** | **8073.5** | **11814,3** | **12050,6** | **12291,6** | **12537,4** | **12788,2** |
| **1.4** | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** | **5197.8** | **3734.9** | **5405,7** | **5513,8** | **5624,1** | **5736,6** | **5851,3** |
|  | Պետական տուրքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | **Այլ հարկային եկամուտներ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր և տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **427438.4** | **318666.7** | **444535,9** | **453426,7** | **462495,2** | **471745,1** | **481180,0** |
| **2.1** | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **427438.4** | **318666.7** | **444535,9** | **453426,7** | **462495,2** | **471745,1** | **481180,0** |
| ա) | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 333171.5 | 268479.1 | **346498,4** | **353428,3** | **360496,9** | **367706,8** | **375061,0** |
| բ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ | 72737.3 | 35954.6 | **75646,8** | **77159,7** | **78702,9** | **80277,0** | **81882,5** |
| գ) | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 21529.6 | 14233.0 | **22390,8** | **22838,6** | **23295,4** | **23761,3** | **24236,5** |
| դ) | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | 183.7 | - | **191,0** | **194,9** | **198,8** | **202,7** | **206,8** |
| ա) | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 183.7 | - | **191,0** | **194,9** | **198,8** | **202,7** | **206,8** |
| բ) | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ\*** | **77699.9** | **47836.0** | **80807,9** | **82424,1** | **84072,5** | **85754,0** | **87469,1** |
| **3.1** | **Տոկոսներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Շահաբաժիններ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **16144.2** | **10888.4** | **16790,0** | **17125,8** | **17468,3** | **17817,6** | **18174,0** |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 13505.9 | 7324.6 | **14046,1** | **14327,1** | **14613,6** | **14905,9** | **15204,0** |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | **2638.3** | **3563.8** | **2743,8** | **2798,7** | **2854,7** | **2911,8** | **2970,0** |
| **3.4** | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից,** այդ թվում | **5342.9** | **3754.2** | **5556,6** | **5667,7** | **5781,1** | **5896,7** | **6014,7** |
|  | Պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | **5342.9** | **3754.2** | **5556,6** | **5667,7** | **5781,1** | **5896,7** | **6014,7** |
| **3.5** | **Վարչական գանձումներ** | **53367.5** | **32778.3** | **55502,2** | **56612,2** | **57744,5** | **58899,4** | **60077,4** |
|  | Տեղական վճարներ | **45912.6** | **31840.0** | **47749,1** | **48704,1** | **49678,2** | **50671,7** | **51685,2** |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ | 7454.9 | 938.3 | **7753,1** | **7908,2** | **8066,3** | **8227,6** | **8392,2** |
|  | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.6** | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** |  | **365.0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ-երի կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ |  | 365.0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.9** | **Այլ եկամուտներ\*** | **2845.3** | **50.0** | **2959,1** | **3018,3** | **3078,7** | **3140,2** | **3203,0** |
|  | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ | 2845.3 | 50.0 | **2959,1** | **3018,3** | **3078,7** | **3140,2** | **3203,0** |
| **II.** | **ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ (1+2+3+4)** | **12964.0** | **88203.8** | **13482,6** | **13752,2** | **14027,3** | **14307,8** | **14594,0** |
| **1** | **Հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր** | **-** | **2530.0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Անշարժ գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շարժական գույքի իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր |  | **2530.0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2** | **Պաշարների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Բարձրարժեք ակտիվների իրացումից մուտքեր** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր** | **12964.0** | **85673.8** | **13482,6** | **13752,2** | **14027,3** | **14307,8** | **14594,0** |
|  | Հողի իրացումից մուտքեր | **12964.0** | **85673.8** | **13482,6** | **13752,2** | **14027,3** | **14307,8** | **14594,0** |
|  | Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ (ԴԵՖԻՑԻՏԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ (Ա+Բ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ա.** | **ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (1+2)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բյուջետային փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -համայնքային սեփականության բաժնետոմսերի և կապիտալում համայնքի մասնակցության իրացումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության, պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի (բացառությամբ հողերի), այդ թվում` անավարտ շինարարության օբյեկտների մասնավորեցումից առաջացած միջոցներից համայնքի բյուջե մասհանումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -նախկինում տրամադրված փոխատվությունների դիմաց ստացվող մարումներից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների տրամադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը** | **916.0** | **139.0** |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցների տրամադրում վարչական մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի ժամանակավոր ազատ միջոցներից վարչական մաս տրամադրված միջոցների վերադարձ ֆոնդային մաս** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6** | **Համայնքի բյուջեի հաշվում միջոցների մնացորդները հաշվետու ժամանակահատվածում** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **որից` ծախսերի ֆինանսավորմանը չուղղված համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարը** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Բ.** | **ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Արժեթղթեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -թողարկումից և տեղաբաշխումից մուտքեր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Վարկեր** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -վարկերի ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված վարկերի հիմնական գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | **Փոխատվություններ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -փոխատվությունների ստացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ստացված փոխատվությունների գումարի մարում |  |  |  |  |  |  |  |

**\*)** Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ

**Աղյուսակ 4.** Համայնքի 2017-2021թթ. բյուջեն ( եկամտների և ծախսերի կանխատեսումը)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Եկամտի և ծախսի տեսակը** | **2015թ.**  **տարեկանպլան** | **2017թ. կանխ.** | ***2015թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2018թ. կանխ.** | ***2015թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2019թ. կանխ.** | ***2015թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2020թ. կանխ.** | ***2015թ***  ***փաստ.նկատ %*** | **2021թ. կանխ.** | ***2015թ***  ***փաստ.նկատ %*** |
| **Ընդամենըեկամուտներ** | 661419,9 | 601319,3 | 1,4% | 613345,7 | 0,6% | 625612,6 | 4,0% | 638124,9 | 4,7% | 650887,3 | 6,8% |
| Հարկայինեկամուտներ, որից | 80100,0 | 90500,0 | 3,1% | 92310,0 | 5,2% | 94156,2 | 4,0% | 96039,3 | 9,4% | 97960,1 | 11,6% |
| Հողիհարկ | 4500,0 | 4500,0 | -5,9% | 4590,0 | -4,0% | 4681,8 | 4,0% | 4775,4 | -0,2% | 4870,9 | 1,8% |
| Գույքահարկ | 75600,0 | 86000,0 | 3,6% | 87720,0 | 5,7% | 89474,4 | 4,0% | 91263,9 | 10,0% | 93089,2 | 12,2% |
| Տեղական տուրքեր | 17560,0 | 17240,0 | 4,1% | 17584,8 | 6,2% | 17936,5 | 4,0% | 18295,2 | 10,5% | 18661,1 | 12,7% |
| Պաշտոնականընթացիկ դրամ աշն. | 428218,0 | 415879,3 | -2,7% | 424196,9 | -0,8% | 432680,8 | 4,0% | 441334,4 | 3,3% | 450161,1 | 5,3% |
| Այլ եկամուտներ | 135541,9 | 77700,0 | -0,2% | 79254,0 | 1,8% | 80839,1 | 4,0% | 82455,9 | 5,9% | 84105,0 | 8,0% |
| Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | 12964,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Տարեսկզբի ազատ մնացորդ | 916,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | 662078,2 | 601319,3 | -1,5% | 613345,7 | 0,5% | 625612,6 | 4,0% | 638124,9 | 4,5% | 650887,3 | 6,6% |
| **Ընդամենը ծախսեր** | 662078,2 | 601319,3 | -1,5% | 613345,7 | 0,5% | 625612,6 | 4,0% | 638124,9 | 4,5% | 650887,3 | 6,6% |
| Ընթացիկ ծախսեր, այդ թվում | 662078,2 | 601319,3 | -1,5% | 613345,7 | 0,5% | 625612,6 | 4,0% | 638124,9 | 4,5% | 650887,3 | 6,6% |
| Տեղ. ինքնակառ. մարմնի, դրանց ենթ-հիմն. աշխատ. աշխատավարձ | 447911,3 | 460709,5 | 2,8% | 469923,7 | 4,9% | 479322,2 | 4,0% | 488908,6 | 9,2% | 498686,8 | 11,3% |
| Ապրանքն. Գնման և ծառ. վճ. ծախս | 200381,9 | 131969,8 | -11,3% | 134609,2 | -9,5% | 137301,4 | 4,0% | 140047,4 | -5,8% | 142848,4 | -4,0% |
| Սուբսիդիաներ | 423776,0 | 408159,4 | -1,0% | 416322,6 | 3,1% | 424649,0 | 4,0% | 433142,0 | 7,3% | 441804,9 | 9,4% |
| Դրամա-շնորհներ | 1785,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սոցիալականնպաստներ | 12000,0 | 8640,0 | -28,0% | 8000,0 | -33,3% | 8000,0 | -7,4% | 8000,0 | -33,3% | 8000,0 | -33,3% |
| Այլծախսեր |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոչֆինանսականակտիվներիգծովծախսեր, այդթվում | 33111,4 | 0,0 | 0,0% | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Հիմնականմիջոցներ | 2865,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

## ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կապիտալ վերանորոգման կամ բարեկարգման կարիք ունեն նախադպրոցական հիմնարկները, մշակույթի շենքերն ու շինությունները, բակային տարածքները:

Զարգացման խոչընդոտներ կարելի է համարել նաև.

* գործազրկության բարձր մակարդակը, սոցիալապես անապահով և ծայրահեղ աղքատ բնակչության բարձր տոկոսը, ցածր աշխատավարձերի առկայությունը,
* բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վատթար վիճակը,
* կոյուղագծերի և ոռոգման ջրի համակարգի վատթար վիճակը:

Նշված հիմնահարցերի լուծման համար առկա դժվարությունները կապված են հիմնականում համայնքի եկամուտների հետ: Համայնքը չունի անհրաժեշտ եկամուտներ՝ իր առջև դրված հիմնահարցերը միանգամից լուծելու համար:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ (ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ**

* Համայնքի աշխարհագրական դիրքը բարենպաստ է հեռանկարային զարգացման համար: Համայնքը տեղաբաշխված է Հայաստանի գրեթե կենտրոնում` մայրաքաղաքից 35 կմ, մարզկենտրոն Հրազդանից` 15 կմ հեռավորության վրա: Այն մոտ է Երևան-Սևան ավտոմայրուղուն, քաղաքը հատում է նաև Երևան-Սևան երկաթուղին: Սա ապահովում է տրանսպորտային հաղորդակցություն, ընդ որում նաև շրջակա մի շարք գյուղական համայնքների հետ:
* Հասանելի են ֆիքսված հեռախոսակապը, ինտերնետը, բջջային կապը, մալուխային հեռուստատեսությունը:
* Համայնքապետարանի զարգացած տեղեկատվական համակարգի և մասնավորապես` Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի գործունեության շնորհիվ առավելագույնս կազմակերպված է ազգաբնակչության սպասարկումը:
* Քաղաքի ինտերնետային կայքի կիրառմամբ տեղեկատվությունը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ հնարավորինս հասանելի է և հրապարակային:
* Երիտասարդության շրջանում շարունակում է բարձր մնալ հետաքրքրությունը բարձրագույն կրթության նկատմամբ։
* Աղբահանության և սանմաքրման մակարդակը բարձր է` տարբեր եղանակային պայմաններում այս ենթակառուցվածքներն աշխատում են բավականաչափ արդյունավետ և հուսալի:
* Ջրամատակարարումը շուրջօրյա է:
* Փողոցային լուսավորությունն ընդգրկում է քաղաքի կենտրոնական փողոցները, բոլոր թաղամասերը և բակերը:
* Համայնքը գրեթե ամբողջությամբ գազաֆիկացված է:
* Կապիտալ վերանորոգված են համայնքի դպրոցների շենքերը:
* Ամբողջովին վերագործարկված են բարձրահարկ շենքերի վերելակները:
* ՀՀ պետական կառավարման մարմինների ճյուղային ստորաբաժանումների առկայությունը (զինկոմիսարիատ, կադաստր, սոցծառայություն, կենսաթոշակային հիմնադրամ, զբաղվածության կենտրոն և այլն) կազմակերպչական որոշակի հարցերի լուծման առումով դրականորեն է անդրադառնում համայնքի վրա:
* Չարենցավանում է տեղակայված ՓՄՁ ԶԱԿ Հիմնադրամի Կոտայքի մասնաճյուղը, որը գործարար ակտիվության խթանման որոշակի գործոն է հանդիսանում:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ**

* Բժշկական կենտրոնն ունի հիմնանորոգման և վերազինման խիստ կարիք:
* Վերջին 20 տարիներին համայնքում բնակարանային շինարարության բնագավառում պետական և համայնքային միջոցներ չեն հատկացվում:
* Անբարեկարգ վիճակում են գտնվում համայնքի ջրահեռացման և ոռոգման ցանցերը։
* Կապիտալ վերանորոգման և բարեկարգման կարիք են զգում ճանապարհային տնտեսության զգալի մասը, բակային տարածքները։
* Թույլ է համայնքապետարանի և նրա ենթակա կառույցների նյութատեխնիկական համալրվածությունը:
* Աշխատուժի առաջարկը շարունակում է մնալ անհամեմատ մեծ՝ ձեռնարկությունների պահանջարկից։
* Շարունակում է բաց մնալ երիտասարդների և մեծահասակների ժամանցի կազմակերպման հիմնախնդիրը:
* Նախորդ տարիների ծառահատումների պատճառով ներկայումս անտառապատ տարածքների վերականգնման խնդիր կա։
* Համայնքում մեծ թիվ են կազմում սոցիալապես անապահով ընտանիքները։
* Քաղաքային աղբավայրի վնասազերծման և օդային ավազանի մաքրության պահպանման խնդիրները օրակարգային են։
* Տրանսպորտային հաղորդակցության վիճակը մայրաքաղաքի և հարակից գյուղական համայնքների հետ դեռևս մնում է ոչ բարվոք և ծանրաբեռնված։

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

* Համայնքում առկա է մեծաքանակ աշխատուժ:
* Փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը համայնքապետարանում արդյունավետ է դարձրել հաղորդակցությունը մարզպետարանի, նախարարությունների և մի շարք համայնքների հետ:
* Համայնքում գործող սոցիալական տարբեր ծառայությունների համագործակցված գործունեության համակարգման նոր մոտեցումները ենթադրում են առավել հասցեական և նպատակային դարձնել սոցիալական քաղաքականությունը:
* Համայնքում հիմնականում պահպանվել են նախադպրոցական հիմնարկների տիպային շենքերը:
* Ճանապարհների հետևողական բարեկարգումը անվտանգ երթևեկության համար կարող է ստեղծել բավարար պայմաններ:
* Իրականացվել են տանիքների վերանորոգման լայնածավալ աշխատանքներ։

**ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ**

* Ջրահեռացման ներհամայնքային համակարգը շարունակում է մնալ մաշված, վտանգ ստեղծելով վթարային իրադրությունների:

# ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի ռազմավարությունն է` բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ բնակավայր:

Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում կարևորվում է տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝

* Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),
* Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով,
* Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով:

Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 5-ում:

**Աղյուսակ 5.** Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ տարիների համար (2017-2021թթ.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշները** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. | Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | **18%** | **17%** | **16%** | **15%** | **14%** |
| 2. | Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով | **13%** | **2%** | **2%** | **2%** | **2%** |
| 3. | Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով) նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով | **1%** | **1%** | **2%** | **2%** | **2%** |

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական նպատակներն են`

* թեք տանիքների լայնածավալ հիմնանորոգումը, ընդգրկելով բոլոր թաղամասերը,
* ջրահեռացման և ոռոգման ցանցերի հիմնանորոգումը,
* ներհամայնքային ճանապարհների և բակային տարածքների համատարած ասֆալտապատման աշխատանքների շարունակումը,
* ներքաղաքային երթևեկության հիմնական նշանների, բանուկ խաչմերուկներում` լուսակիրների վերականգնումը,
* նոր աղբավայրի կառուցումը,
* մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքների շարունակումը,
* նոր մարզադպրոցի կառուցումը,
* նոր ժամանակակից խաղահրապարակների կառուցումը և վերանորոգումը,
* հաշմանդամների տեղաշարժի համար թեք հարթակների կառուցումը՝ ինչպես հասարակական վայրերում, այնպես էլ բազմաբնակարան որոշ շենքերում,
* հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ սոցիալական պլանավորման քաղաքականության մշակումը,
* փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման համար պայմանների ապահովումը՝ աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով, ներդրումների ներգրավման համար բարենպաստ պայմանների ապահովումը, հատկապես՝ ծանր արդյունաբերության ոլորտում:

## ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական ծրագրերն են`

Բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգումը

Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում,

Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում

Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում

Ոռոգման համակարգի վերանորոգում

Հանրապետական նշանակության H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում

Էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում

Մանկապարտեզի հիմնանորոգում

Մարզադպրոցի կառուցում

Քաղաքի լուսավորության ցանցի արդիականացում

Աղբավերամշակման ձեռնարկության կառուցում

Ջրահեռացման ցանցի հիմնանորոգում

Վարչական շենքի հիմնանորոգում:

**Աղյուսակ 6.** Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների և հիմնական նպատակների կանխատեսվող արժեքներ (2017-2021թ.թ.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ** |  |  |  |  |  |
| 1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | **18%** | **17%** | **16%** | **15%** | **14%** |
| 2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով | **13%** | **2%** | **2%** | **2%** | **2%** |
| 3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով | **1%** | **1%** | **2%** | **2%** | **2%** |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ** |  |  |  |  |  |
| 1. Համայնքի բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և վերազինում | 30000.0 | 50000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 100000.0 |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների հիմնանորոգում | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| 1. Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում | 20000.0 | 20000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 40000.0 |
| 1. Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 |
| 1. Ոռոգման համակարգի վերանորոգում | 10000.0 | 20000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 30000.0 |
| 1. Հանրապետական նշանակության H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում | 30000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| 1. էներգախնայողության եւ վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում/ մանկապարտեզների հիմնանորոգում/ | 100000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 |
| 1. Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացում | 0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 20000.0 |
| 1. Համայնքի ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում | 110000.0 | 110000.0 | 110000.0 | 110000.0 | 110000.0 |
| 1. Վարչական շենքի հիմնանորոգում | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 |

Նշված խնդիրների լուծման նպատակով նախատեսվող ծրագրերը ներկայացված են ծրագրերի անձնագրերում:

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ1**

«Համայնքի բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և վերազինում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բժշկական կենտրոնի վատթար վիճակը և տեխնիկական հագեցվածության պակասը խոչընդոտում է բնակչության առողջության պահպանման խնդիրների լուծմանը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ունենալ բարեկարգ և տեխնիկապես հագեցած բժշկական կենտրոն |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 30000.0 | 50000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 100000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. Բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և վերազինում | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 1000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 0 | 0 |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 29000.0 | 48000.0 | 149000.0 | 150000.0 | 100000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական և սարքավորումների տրամադրման կազմակերպությունների ընտրության մրցույթներ  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող կազմակերպությունների հետ  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել շին: և վերազինման աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 480000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 480000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրական. համար անհրաժ. այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և վերազինում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ2**

«Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բազմաբնակարան շենքի բնակարանների առաստաղների սվաղը վնասված է, տեղացող անձրևները, ձնհալի ջրերը թափվում են բնակարանների, շքամուտքերի, վերելակների մեջ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 17000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 60000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Բնակարանների գույքագրում, նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2.Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 48000.0 | 48000.0 | 48000.0 | 48000.0 | 58000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Վթարային բնակարաների գույքագրում  1.2.Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում և վերահսկում:  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 260000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 260000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրական. համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների հիմնանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ3**

«Համայնքի փողոցների և ճանապարհների կառուցում, նորոգում և հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի փողոցների և ճանապարհների վատթար վիճակը խոչընդոտում է անվտանգ երթևեկությանը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ՈՒնենալ նորգված բարեկարգված փողոցներ և ճանապարհներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 9000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 140000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. Փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում, հիմնանորոգում և նորոգում | 1. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 300.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 2. | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 8700.0 | 98000.0 | 98000.0 | 98000.0 | 98000.0 | 138000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմ հետ  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 100000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 440000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 540000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրական. համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ4**

«Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների և խաղահրապարակների բարեկարգում ու ասֆալտապատում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների, խաղահրապարակների անբարեկարգ վիճակ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգումն ու ասֆալտապատումը |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Բակերի բարեկարգում, ասֆալտապատում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 98000.0 | 98000.0 | 98000.0 | 98000.0 | 98000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 250000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 250000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 500 000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ5**

«Ոռոգման համակարգի վերանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Կանաչապատ տարածքների անբարեկարգ վիճակ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  կանաչապատում և կանաչապատված տարածքների խնամք |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 10000.0 | 20000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 30000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Բակերի կանաչապատում, տարածքների հիմնանորոգում և պահպանում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 1000.0 | 1000.0 | 2000.0 | 0 | 1000.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 9000.0 | 19000.0 | 23000.0 | 25000.0 | 29000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 55000.0 հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 55000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 110000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ոռոգման համակարգի վերանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ6**

«Հանրապետական նշանակության H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Հանրապետական նշանակության ճանապարհի անբարեկարգ վիճակ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 30000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 50000.0 | 50000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Բարեկարգված ճանապարհ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 1000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 29000.0 | 98000.0 | 98000.0 | 49000.0 | 49000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը  1.3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 330000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 330000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները, հարևան Կարենիս համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հանրապետական նշանակության H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ7**

«էներգախնայող. և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր՝ մանկապարտեզների հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Մանկապարտեզներն ունեն ջեռուցման ցանցերի կառուցման, պատուհանների փոխման, տանիքների հիմնանորոգման կարիք | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  մանկապարտեզների հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 70000.0 | 100000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2. Ջեռուցման ցանցերի կառուցում, պատուհանների փոխարինում նորերով, տանիքների հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3500.0 | 0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 66500.0 | 100000.0 | 176000.0 | 176000.0 | 176000.0 | 176000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ, իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 820000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 820000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մանկապարտեզ հաճախաող երեխաները, համայնքի բնակչությունը | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մանկապարտեզների հիմնանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ8**

«Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցն ունի արդիականացման կարիք | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  ունենալ արդիական գիշերային լուսատուներով լուսավորոված, էներգախնայող համակարգ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 20000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.լուսավորության ցանցի արդիականացում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 1000.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 0 | 14500.0 | 14500.0 | 14500.0 | 19000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 65000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 65000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2021թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ9**

«Համայնքի ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի ջրահեռացման արտաքին համակարգն ունի հիմնանորոգման հրատապ խնդիր | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 160000.0 | 160000.0 | 160000.0 | 160000.0 | 160000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2.Համայնքի ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 5000.0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 | 105000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 550000.0 հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 550000.0 հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ10**

«Վարչական շենքի հիմնանորոգում»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Վարչական շենքի անբարեկարգ վիճակ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝  Վարչական շենքի հիմնանորոգում՝ ծրագրի շարունակություն |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21000.0 | 0 | 50000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ  1.Փաստաթղթերի կազմում  2 Շենքի հիմնանորոգման աշխատանքներ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 500.0 | 0 | 1000.0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 20500.0 | 0 | 49000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ, իրականացնել աշխատանքները  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Իրականացնել աշխատանքները  2.2. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 50000.0հազար դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 50000.0հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչները, աշխատակազմի աշխատողները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017թ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Վարչական շենքի հիմնանորոգում | | | | | | | |

# ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶԾ-ում համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր: Գործնականում, ՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների կատարմանը։

Չարենցավան համայնքի ՀԶԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 7-ում:

**Աղյուսակ 7.** ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Չարենցավան համայնք

2017-2021 թթ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետավորված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | | Ծախսերի դասեր | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Համայնքի սեփական  եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական  դրամաշնորհներ | Բարեգործություն  /նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր  հատված համագործակցու-թյուն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ  ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է  ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման  հարցը լուծված չէ |
| 1.Համայնքի բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և վերազինում | 480000.0 | 30000.0 | 50000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 100000.0 |  | 480000.0 |  |  |  |  |  | 480000.0 |  |  |  | 480000.0 |
| 2.Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների հիմնանորոգում | 260000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 50000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 200000.0 |  |  |  |  |  | 260000.0 |  |  |  | 260000.0 |
| 3. Համայնքի փողոցների և ճանապարհների կառուցում, նորոգում և հիմնանորոգում | 540000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 140000.0 | 100000.0 | 440000.0 |  |  |  |  | 100000.0 | 440000.0 |  |  |  | 540000.0 |
| 4.Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում | 100000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 20000.0 | 50000.0 | 50000.0 |  |  |  |  | 50000.0 | 50000.0 |  |  |  | 100000.0 |
| 5.Ոռոգման համակարգի վերանորոգում | 110000.0 | 10000.0 | 20000.0 | 25000.0 | 25000.0 | 30000.0 | 30000.0 | 80000.0 |  |  |  |  | 5000.0 | 105000.0 |  |  |  | 110000.0 |
| 6.Հանրապետական նշանակության H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում | 330000.0 | 30000.0 | 100000.0 | 100000.0 | 50000.0 | 50000.0 |  | 330000.0 |  |  |  |  |  | 330000.0 |  |  |  | 330000.0 |
| 7.էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում/ մանկապարտեզների հիմնանորոգում | 820000.0 | 100000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 180000.0 | 82000.0 | 738000.0 |  |  |  |  |  | 820000.0 | 100000.0 |  |  | 720000.0 |
| 8. Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացում | 65000.0 | 0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 20000.0 |  |  |  |  |  | 65000.0 |  | 65000.0 |  |  |  | 65000.0 |
| 9.Համայնքի ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում | 550000.0 | 110000.0 | 110000.0 | 110000.0 | 110000.0 | 110000.0 |  | 550000.0 |  |  |  |  |  | 550000.0 |  |  |  | 550000.0 |
| 10. Վարչական շենքի հիմնանորոգում | 50000.0 | 0 | 50000.0 | 0 | 0 | 0 | 50000.0 |  |  |  |  |  |  | 50000.0 |  |  |  | 50000.0 |

# ՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

ՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։

ՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

Աղյուսակ 8-ում ներկայացված է ՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

**Աղյուսակ 8.** ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

(2017-2021 թվականներ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2016) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2017) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017) | Ցուցանիշի կատարողական (2017) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) | Ցուցանիշի կատարողական (2020) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |  |  |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Մարզպետարան, համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն/ հարցազրույց |
| 2.Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ՀՀ Ոստիկանություն | Հարցում |
| Համայնքի զարգացման ծրագրեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Համայնքի բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգում և վերազինում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 2.Բազմաբնակարան շենքերի հարթ և թեք տանիքների հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 3. Համայնքի փողոցների և ճանապարհների նորոգում և հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 4.Բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգում ու ասֆալտապատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 5. Ոռոգման համակարգի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 6. Հանրապետական նշանակության H-7 ճանապարհի հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 7.էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործում/ մանկապարտեզների հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 8. Քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 9 Համայնքի ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| 10. Վարչական շենքի հիմնանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |

# ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

ՀԶԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք տարիների գործունեության ուղեցույցը:   
 2017-2021թթ. ընթացքում ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

ՀԶԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում: Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն մնացյալ տարիների ծրագրերում:

Հիմնվելով ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու կայացրած որոշման վրա, ՀԶԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը ՀԶԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

ՀԶԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: