**Կոտայքի մարզի
Չարենցավան համայնք**

**Համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Հակոբ Շահգալդյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018թվականի ապրիլի 5-ի թիվ 32-Ն որոշմամբ**

**Չարենցավան 2018թ.**

**Բովանդակություն**

[**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ** 3](#_Toc510182957)

[**1.** **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները** 4](#_Toc510182958)

[**2.** **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)** 10](#_Toc510182959)

[**3.** **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը** 17](#_Toc510182960)

[**4.** **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը** 19](#_Toc510182961)

[**5.** **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը** 20](#_Toc510182962)

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, որտեղ հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները:

*Չարենցավան համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) մշակման հիմնական նպատակն է ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը: ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:*

Չարենցավան համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի Տրամաբանական հենքը,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցառումները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

Չարենցավան համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

1-ին բաժնում սահմանվում են համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները:

2-րդ բաժնում ներկայացվում են համայնքի 2018թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների):

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը:

4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը:

5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի գնահատման պլանը:

1. **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ բնակավայր:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները:

**Աղյուսակ 1.** Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշները** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| 1. | Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 30% | 29% |
| 2. | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տարեկան կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 49% | 50% |
| 3. | Համայնքում գրանցված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)  | 39069 | 39400 |
| 4. | Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ.դրամ) | 60000.0 | 134000.0 |
| 5. | Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 506/2600 | 515/2650 |

**Աղյուսակ 2.** Համայնքի ոլորտային նպատակները

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Չարենցավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 70% | 77% |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), % | 50% | 60% |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | 49% | 50% |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում**Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը | Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայությունը, մասնավորապես գյուղական բնակավայրերի քարտեզագրման ծառայությունների առկայությունը | 6 | 7 |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 40 | 50 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակի բարելավում | Բարեկարգ ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում %  | 30 | 35 |
| Փողոցների ճանապարհային գծանշումների ծառայությունների բարելավում | ներհամայնքային փողոցների ճանապարհային գծանշումների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում % | 10 | 35 |
| Ճանապարհային երթևեկության պայմանների բարելավում | Փողոցների խաչմերուկներում լուսացույցային օբյեկտների տեղադրում | 0 | 3 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ**  |  | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում % | 90 | 95 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքները** Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, % | 50 | 60 |
| Ապահովել ՏԻՄ- երի կողմից համայնքի բնակչությանը՝ մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Գրադարանից օգտվող բարձր դասարանների աշակերտների և ուսանողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուր բնակչության մեջ % | 3 | 5 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն**  |  | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** Ապահովել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում % | 13 | 15 |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն**Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում հաշվառված ընտանիքների մեջ % | 16 | 15 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն**Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ % | 21.5 | 25 |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա**  |  | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն**Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) % | 60 | 90 |
| Աղբամաննների / աղբարկղների թիվը  | 280 / 115 | 510 / 185 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն**Հյուրանոցային հատվածի և հանգստի գոտիների զարգացում | Ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող օթևանատների թիվ | - | 5 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն**Քաղաքացիական հասարակության կառույցների և գործարար հատվածի հետ ՏԻՄ-ի համագործակցության բարելավում | Խորհրդակցական ֆորմալ և ոչ ֆորմալ մարմինների թիվ | - | 3 |

1. **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Փողոցների լուսավորում** |  |  |
|  | Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ | 32333.7 | գ. Ալափարս |
| **Ընդամենը** | **32333.7** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ, ճանապարհային գծանշումներ** |  | ք. Չարենցավան |
| **Աշխատանքներ** |  |  |
|  | Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ | 13127.39 | ք. Չարենցավան |
|  | Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի 19-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ | 14172.02 | գ. Ալափարս |
| **Ընդամենը** | **27299.41** |  |
| **Ընդհանուրը** | **59633.11** |  |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |  | Չարենցավան համայնք |
| **Ապրանքներ** |  |  |
|  | գրասենյակային նյութեր  | 1681.5 |  |
|  | տրանսպորտային նյութեր | 8200 |  |
|  | կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր | 600 |  |
|  | վարչական սարքավորումներ | 423 |  |
| **Ծառայություններ** |  |  |
|  | Էներգետիկ ծառայություններ | 10930 |  |
|  | կոմունալ ծառայություններ | 580 |  |
|  | կապի ծառայություններ | 2092.8 |  |
|  | ապահովագրական ծառայություններ | 300 |  |
|  | համակարգչային ծառայություններ | 6 |  |
|  | տեղեկատվական ծառայություններ | 534 |  |
|  | մասնագիտական ծառայություններ | 300 |  |
|  | մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 3500 |  |
| **ՔԿԱԳ բաժնի գործունեության կազմակերպում և ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ** |  | Չարենցավան համայնք |
| **Ապրանքներ** |  |  |
|  | գրասենյակային նյութեր | 70 |  |
| **Ծառայություններ** |  |  |
|  | Էներգետիկ ծառայություններ | 200 |  |
|  | կոմունալ ծառայություններ | 25 |  |
|  | կապի ծառայություններ | 172.9 |  |
|  | համակարգչային ծառայություններ | 410 |  |
|  | մասնագիտական ծառայություններ | 144 |  |
|  | մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 30 |  |
|  | ոչ նյութական հիմնական միջոցներ՝ ստենդ | 140 |  |
| **Ընդամենը** | **30339.2** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Փողոցների լուսավորում** |  |  |
|  | Չարենցավան համայնքի Կարենիս գյուղի Գյուղմուշի փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ | 8478.7 | գ. Կարենիս |
|  | Չարենցավան համայնքի Բջնի գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ | 11146 | գ. Բջնի |
| **Վերելակային տնտեսության վերանորոգում** |  | ք. Չարենցավան |
|  | Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի շենքերի վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքներ | 15687.6 | ք. Չարենցավան |
| **Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ** |  | ք. Չարենցավան |
| **Ծառայություններ** |  |  |
|  | մասնագիտական ծառայություններ | 2650 | ք. Չարենցավան |
| **Աշխատանքներ** |  |  |
|  | նախագծահետազոտական ծախսեր | 1000 | ք. Չարենցավան |
| **Ընդամենը** | **38962.4** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ, ճանապարհային գծանշումներ** |  | ք. Չարենցավան |
| **Ծառայություններ** |  |  |
|  | Չարենցավան համայնքի փողոցների ճանապարհային գծանշումների ծառայություններ | 3100 | ք. Չարենցավան |
| **Աշխատանքներ** |  |  |
|  | Չարենցավան համայնքի փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքներ | 17742.1 | ք. Չարենցավան |
|  | Չարենցավան համայնքի Բջնի գյուղի հրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքներ | 2295.28 | գ. Բջնի |
| **Մեքենաներ և սարքավորումներ** |  |  |
|  | Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի  |  | ք. Չարենցավան |
| լուսացույցային օբյեկտների վերակառուցման աշխատանքներ | 12666.8 |  |
| **Ընդամենը** | **35804.18** |  |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** |
| **Գեոդեզիական, քարտեզագրման ծառայություններ** |  | գ. Ալափարս, գ. Արզական, գ. Բջնի, գ. Կարենիս, գ. Ֆանտան |
| **Ծառայություններ** |  |  |
|  | գեոդեզիական, քարտեզագրման ծախսեր | 200 | գ. Ալափարս, գ. Արզական, գ. Բջնի, գ. Կարենիս, գ. Ֆանտան |
| **Ընդամենը** | **200** |  |
| **Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Աղբի և թափոնների հետ կապված ծառայություններ** |  | ք. Չարենցավան |
| **Ծառայություններ** |  |  |
|  | աղբահանության ծառայություն | 53000 | ք. Չարենցավան |
|  | մոնտաժված սարքավորումներ՝ աղբարկղեր (պլաստմասե, մետաղյա) | 5650 |  |
| **Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն, Էներգախնայողություն** |  |  |
| **Ապրանքներ** |  |  |
|  | լուսադիոդային լուսատու | 9439.6 |  |
|  | բարդիներ | 1000 |  |
| **Ընդամենը** | **69089.6** |  |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Համայքային միջոցառումների կազմակերպում և մարզային, հանրապետական միջոցառումներին մասնակցության ապահովում** |  |  |
| **Ապրանքներ** |  |  |
|  | Ամանորյա տոպրակներ | 2000 |  |
| **Ծառայություններ** |  |  |
|  | Չարենցավան համայնքում կազմակերպվող միջոցառումներ | 4000 | ք. Չարենցավան |
| **Ընդամենը** | **6000** |  |
| **Ընդհանուրը** | **180395.38** |  |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 50% |
| **Ծրագիր 1****Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ** |
| **Ծրագրի նպատակ** Բարելավել Ալափարս գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի վիճակը՝ դրանք դարձնելով ավելի հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը դարձնել բավարար տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**Մոնիթորինգի գնահատման տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Արդյունք** **1.**Ալափարս գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի վիճակը դարձել է ավելի հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը - 7.9կմԳիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 9.5%Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը - 3 ժամԳիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը - 4.5 ժամԲնակիչների բավարարվածությունը գյուղում գիշերային լուսավորվածությունից - 20 % | **Տեղեկատվության աղբյուր**Չարենցավանի համայնքապետարանի Քաղաքաշինության ճարտարապետության գյուղատնտեսության և բնակկոմունալ տնտեսության բաժին, Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների կազմակերպման բաժին  |  |  |  |
| **Միջոցառումներ**  **1.** Ալափարս գյուղի լուսավորության ցանցի սպասարկում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 32333.7 հզր դրամ Առկա լուսավորության համակարգի երկարություն - 2 կմԱռկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը - 46 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Բարեկարգ ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշռի մեծացում ընդհանուրի կազմում՝ հասցնելով 35% |
| **Ծրագիր 1. Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Չարենցավան քաղաքի երթևեկության անվտանգության մակարդակը փողոցները դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Բարելավել փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**Մոնիթորինգի գնահատման տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Արդյունք**Չարենցավան քաղաքի երթևեկության անվտանգության մակարդակը բարելավվել է, փողոցները դարձել են ավելի հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** Բարեկարգված ճանապարհների մակերես - 1600 քմԱշխատանքների իրականացման ժամկետը - 6 ամիսԲարեկարգ քաղաքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռը քաղաքի ընդհանուր ճանապարհների կազմում - 5 % | **Տեղեկատվության աղբյուր**Չարենցավանի համայնքապետարանի Քաղաքաշինության ճարտարապետության գյուղատնտեսության և բնակկոմունալ տնտեսության բաժին, Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների կազմակերպման բաժին | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**1.Չարենցավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3.Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4.Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 13127.39 հզր դրամՔաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը - 8Համայնքապետարանից քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը - 2 |
| **Ծրագիր 2 Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի 19-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել Ալափարս գյուղի երթևեկության անվտանգության մակարդակը, փողոցները դարձնել հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Բարելավել փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**Մոնիթորինգի գնահատման տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Արդյունք**Ալափարս գյուղի երթևեկության անվտանգության մակարդակը բարելավվել է, փողոցները դարձել են ավելի հարմարավետ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** Բարեկարգված ճանապարհների մակերեսը - 1650 քմԱշխատանքների իրականացման ժամկետը - 6 ամիսԲարեկարգ գյուղական ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղի ընդհանուր ճանապարհների կազմում - 12 % | **Տեղեկատվության աղբյուր**Չարենցավանի համայնքապետարանի Քաղաքաշինության ճարտարապետության գյուղատնտեսության և բնակկոմունալ տնտեսության բաժին, Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների կազմակերպման բաժին | Համայնքի ղեկավար | 2018թ. հունվար – 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**1. Ալափարս գյուղի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում2. Հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում3.Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում4.Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**Համայնքի բյուջեի միջոցներ - 14172.02 հզր դրամՔաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը - 8Համայնքապետարանից քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը - 2 |

1. **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2) | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
|  | Համայնքապետարանի շենք | Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1 | 1500 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | 3 հարկանի կիսանկուղային շենք |
|  | Արվեստի դպրոցի շենք | Դեմիրճյանի հրապարակ 2 | 8500 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | Երաժշտական դպրոցի շենք | Օղակային փողոց 11 | 3000 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | Էքսկավատոր ԷՕ-2621 | Չարենցավանի Մշակույթ ՀՈԱԿ |  | բավարար | խողովակափոսեր, հողափորման աշխատանքների համար |  |
|  | Զիլ ՄՄԶ-45023 | Չարենցավանի Մշակույթ ՀՈԱԿ |  | անբավարար | ընդհանուր բնույթի |  |
|  | Գազ 31-105 | Չարենցավանի Մշակույթ ՀՈԱԿ |  | բավարար | Ծառայողական նպատակներով օգտագործում |  |
|  | Ալափարսի նախկին գյուղապետարանի շենք | 19-րդ փող. 19 | 411.5 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | Երկհարկանի շենք |
|  | Կարենիսի նախկին գյուղապետարանի շենք | Գյուղմուժ փողոց 28 | 878.5 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | Երկհարկանի նկուղային շենք |
|  | Արզականի նախկին գյուղապետարանի շենք | Հ.Բաբաջանյան փող. 8 | 238 քմ  | բավարար | համայնքի սեփականություն | Մեկ հարկանի շենք |
|  | Բջնիի նախկին գյուղապետարանի շենք | 1-ին փող. 102 | 180 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | Երկհարկանի շենք |
|  | Ֆանտանի նախկին գյուղապետարանի շենք | Գինևան Ոպանյան 50 | 35 քմ | վատ | համայնքի սեփականություն | 1887թ. երկհարկանի նկուղային շենք |
|  | <<Զանգակ>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | ք.Չարենցավան Քոչարի փողոց,15 շինություն | 890.6քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | <<Ծիծեռնակ>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ք.Չարենցավան 3-րդ թաղամաս, 4-րդ փողոց,16 շինություն | 2475 քմ | մասնակի լավ | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | <<Հեքիաթ>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ք.Չարենցավան4-րդ թաղամաս, Շինարարների թիվ 4 շինություն | 1065 քմ | լավ | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | <<Լուսաբաց>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ք.Չարենցավան 5-րդ թաղամաս, 9-րդ բացվածքի 2-րդ շինություն | 2023 քմ | վատ | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | <<Հրաշք>> մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ք.Չարենցավան 6-րդ թաղամաս, 1-ին փողոց,թիվ 1 շինություն | 2862 քմ | լավ | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | Արզական գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | գյուղ Արզական, Բաբաջանյան 3 | 831.7 քմ | բավարար | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | Բջնի գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | գյուղ Բջնի,8-րդ փողոց,թիվ 2 | 1070 քմ | լավ | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |
|  | Ալափարս գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք | Ալափարս գյուղ, 19-րդ փողոց, տուն 5 | 1341 քմ | լավ | համայնքի սեփականություն | երկհարկանի շենք |

1. **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն****Փողոցների լուսավորում** |
| 1. | Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ | 32333.7 | 32333.7 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | 32333.7 | 32333.7 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** **Փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ, ճանապարհային գծանշումներ** |
| 1. | Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ | 13127.39 | 13127.39 |  |  |  |  |
| 2. | Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի 19-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ | 14172.02 | 14172.02 |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը | 27299.41 | 27299.41 |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **59633.11** | **59633.11** |  |  |  |  |

1. **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |
| --- |
|  **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի երկարություն  | 2 կմ |  |  |  |
| Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը  | 46 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ  | 9.5% |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը գյուղում գիշերային լուսավորվածությունից | 20 % |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը  | 3 ժամ |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը | 4.5 ժամ |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը դարձնել բավարար տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 32333.7  |  |  |  |
|  **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը | 8 |  |  |  |
| Համայնքապետարանից քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բարեկարգված ճանապարհների մակերես  | 1600 քմ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ քաղաքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռը քաղաքի ընդհանուր ճանապարհների կազմում | 5 % |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը  | 6 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավել փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 13127.39 |  |  |  |
| **Ծրագիր 2 Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի 19-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը  | 8 |  |  |  |
| Համայնքապետարանից քաղաքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը  | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բարեկարգված ճանապարհների մակերեսը | 1650 քմ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ գյուղական ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղի ընդհանուր ճանապարհների կազմում | 12 % |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը | 6 ամիս |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավել փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 14172.02  |  |  |  |