|  |  |
| --- | --- |
|  | **Հավելված**  **ՀՀ տարածքային կառավարման և**  **ենթակառուցվածքների նախարարի**  **2020 թվականի 28 հոկտեմբերի N 10-ն հրամանի** |

**Ձև**

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ**

**ՀՀ \_\_Կոտայքի\_ մարզի \_Չարենցավան\_համայնքի**

**\_ Չարենցավան \_ բնակավայրում (-երում)**

**Իրականացված բնապահպանական ծրագրի մասին**

*(Եթե ծրագիրն իրականացվել է համայնքի բնակավայրերից մեկում կամ մի քանիսում, ապա նշել այդ բնակավայրերի անվանումները)*

«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) անվանումը `

***1․ Բնապահպանություն՝ Գնդաձև ակացիաների /100հատ/ ձեռքբերում, տնկում, խնամք և ջրում***

***2․ Առողջապահություն՝ մարզասարքերի ձեռքբերում – բակային մարզասարքեր /65հատ/ նախատեսված տարբեր տարիքային խմբերի համար։***

**Ա) ԾՐԱԳՐԻ ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

**Ծրագրի իրավական հիմքերը** (նշել համայնքի ավագանու որոշման և ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքի ամսաթիվը և համարը)**՝ *Չարենցավան համայնքի ավագանու որոշում N 71 17․08․2021թ***․:

**1. Ծրագրի սկիզբը և ավարտը՝** \_***01․04․2022թ․-ից մինչև 20․12․2022թ***․:

**2. Ծրագրի նախագծային արժեքը՝** 16449․0 հազ. դրամ, որից 15049․0 հազ. դրամ ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին և առկայության դեպքում՝ \_\_1400,0\_\_\_ հազ. դրամ համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին և \_\_-\_\_\_ հազ. դրամ այլ միջոցների հաշվին:

**3. Համայնքի առկա խնդիրները և նախնական վիճակի նկարագրությունը՝**(Ծրագրով անդրադարձ կատարված բնապահպանության և առողջապահության ոլորտներում) Չարենցավան համայնքի ,,Ձուլակենտրոն,, ԲԲԸ-ն և ,,Ասկե Գրուպ,, ԲԲԸ-ն իրենց կազմում ունեն ձուլման արտադրամասեր, որոնց աշխատանքի հետևանքով շրջակա միջավայր են արտանետվում ինչպես փոշի, այնպես էլ ծանր մետաղներ պարունակող թափոններ։ Մթնոլորտում աղտոտող նյութերի բացասական ազդեցությունը կանխելու /նվազեցնելու/ նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել բնապահպանական ծրագիր և հնարավորինս նվազեցնել աղտոտող նյութերի սահմանային քանակությունը, որի դեպքում նորմալ կենսագործունեությունը չի խաթարվում:

**4. Ծրագրի նպատակը և Ծրագրով հաստատված ուղղակի և վերջնական ակնկալվող արդյունքները՝**

Իրականացվող ծրագրի գլխավոր նպատակը այն է, որպեսզի առավելագույն չափով նվազեցնել շրջակա միջավայրի՝ մթնոլորտի վրա տնտեսական գործունեության վնասակար ներգործությունները՝ ապահովելով շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության պահպանության երաշխիքները։

**5. Ծրագրի շահառուները՝**(նկարագրել շահառուների խումբը՝ ըստ տարիքային, մասնագիտական, կարիքավորության կամ այլ գործոնների և նախատեսվող թիվը) 25000 մարդ, Չարենցավան համայնքի ազգաբնակչությունն է, որոնց համար ապահովում է բարենպաստ / անվտանգ շրջակա միջավայր։

**6. Ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումները և դրանց ընտրության հիմնավորումները՝** (նշել Ծրագրի, ինչպես նաև ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների ընտրման հիմնական պատճառները)՝

1․ Վերոհիշյալ կազմակերպությունների կողմից արտադրության վնասակար արտանետումներից զատ 1990-ական թվականներին արդյունաբերական գոտին բնակելի գոտուց տարանջատող հատվածում կատարվել են հսկայածավալ ծառահատման աշխատանքներ, որի հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջացել վերականգնել անտառաշերտը։

2․ Առողջ ապրելակերպի խրախուսման և մասսայականացման, ինչպես նաև բնակչության տարբեր սոցիալական տարիքային խմբերի՝ ֆիզիկական վարժություններով և մարմնակրթությամբ զբաղվելու նպատակով նախատեսված բակերում և այլ հարմարեցված վայրերում տեղադրել մարզասարքեր։

**Բ) ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ**

**1. Ծրագրի իրականացման փաստացի արժեքը՝** \_15450,31 հազ. դրամ, որից \_14050,31 հազ. դրամ ՀՀ 20\_\_\_ թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին և առկայության դեպքում՝ \_1400,0\_ հազ. դրամ համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին և - հազ. դրամ այլ միջոցների հաշվին:

**2. Ծրագրի փաստացի շահառուները՝**(նշել փաստացի շահառուների խումբը և թիվը ամբողջ ծրագրի ընթացքում) Չարենցավան համայնքի ազգաբնակչությունը և 25000 մարդ:

**3. Ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումները՝** (նշել փաստացի իրականացված միջոցառումները՝ յուրաքանչյուրի մասով կատարված աշխատանքների, նկարագրությամբ)

***1․ Բնապահպանություն՝ Գնդաձև ակացիաների /100հատ/ ձեռքբերում, տնկում, խնամք և ջրում***

***2․ Առողջապահություն՝ մարզասարքերի ձեռքբերում – բակային մարզասարքեր /65հատ/ նախատեսված տարբեր տարիքային խմբերի համար։***

**4. Ծրագրի իրականացնողները և աջակցողները՝** (թվարկել Ծրագրի յուրաքանչյուր միջոցառման մասով իրականացման մասնակիցների (ՏԻՄ, մասնավոր ընկերություն, ոչ առևտրային կազմակերպություն, միջազգային գործընկեր կամ հասարակական կազմակերպություն) անվանումները՝ Չարենցավանի համայնքապետարանը և ,,Չարենցավանի Մշակույթ,, ՀՈԱԿ-ը:

**5. Ծրագրի փաստացի վերջնական արդյունքների նկարագրությունը՝**

**1․ *Գնդաձև ակացիաների /100հատ/ ձեռքբերում, տնկում, խնամք և ջրում***:

2․ ***մարզասարքերի ձեռքբերում – բակային մարզասարքեր /65հատ/ նախատեսված տարբեր տարիքային խմբերի համար։***

**6. Հաշվետվության հրապարակումը՝**(նշել կայքէջում տեղադրման ամսաթիվը, ԶԼՄ-ներում հրապարակման դեպքում՝ նաև տալ հղումները) \_24․01․2023թ․\_:

**ՏԵՂԵԿԱՆՔ**

**ՀՀ \_Կոտայքի մարզի \_Չարենցավան\_համայնքի**

**\_ Չարենցավան \_ բնակավայրում (-երում)**

**իրականացված բնապահպանական ծրագրի վերաբերյալ՝**

*(նշել ծրագրի անվանումը)\_*

***1․ Բնապահպանություն՝ Գնդաձև ակացիաների /100հատ/ ձեռքբերում, տնկում, խնամք և ջրում***

***2․ Առողջապահություն՝ մարզասարքերի ձեռքբերում – բակային մարզասարքեր /65հատ/ նախատեսված տարբեր տարիքային խմբերի համար։***